## Feuil1
DATE | HEURE DE DÉBUT | HEURE DE FIN | TEMPS EN MINUTE/HEURE | DESCRIPTION | REMARQUES / PROBLÈME
2020-02-26 | 10:40 | 11:25 | 0:45 | Partie explication du cahier des charges du projet bataille navale
2020-02-26 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Début de la partie documentation
2020-02-27 | 15:20 | 15:40 | 0:20 | Carification de certain points du cahier des charges
2020-02-27 | 15:40 | 16:55 | 1:15 | Début des scénarios
2020-02-28 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Suite et fin de scénarios et grille des uses cases
2020-03-04 | 10:30 | 12:15 | 1:45 | Création des maquettes
2020-03-05 | 15:25 | 15:50 | 0:25 | Suite de la création des maquettes
2020-03-05 | 15:50 | 16:55 | 1:05 | Création du menu de séléction d'action
2020-03-06 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Création de l'affichage de l'aide du jeu
2020-03-07 | 16:00 | 21:00 | 5:00 | Créaction de la fonction de jeux + V0.1 | Petit problème avec les scanf de caractère (résolu)
2020-03-11 | 8:20 | 11:27 | 3:07 | Création des issuse et des sprints sur github
2020-03-11 | 11:27 | 12:15 | 0:48 | Suite de la création de la fonction jeu + V0.1
2020-03-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Correction des dernier bug
2020-03-16 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Création du sprint 4 + issues